## Planilha1
ID | Descrição do Risco | Categoria | Probabilidade | Impacto | Severidade | Plano de Mitigação | Responsável
R-01 | Falha no processo de checkout | Funcional | Alta | Alto | Crítico | Testes regressivos automatizados em cada release | QA
R-02 | Indisponibilidade do gateway de pagamento | Integração | Alta | Alto | Crítico | Implementar fallback com outro provedor de pagamento | Dev/QA
R-03 | Lentidão no carregamento de páginas em horários de pico | Performance | Média | Alto | Alto | Testes de carga e otimização de cache/CDN | DevOps
R-04 | Erros na atualização de estoque em tempo real | Dados | Média | Médio | Médio | Monitoramento e testes de integração com ERP | QA/Dev
R-05 | Vulnerabilidade em dados sensíveis (cartão, endereço) | Segurança | Baixa | Alto | Alto | Testes de segurança (OWASP), criptografia e PCI compliance | Security Team
R-06 | Falta de responsividade em dispositivos móveis | Usabilidade | Média | Médio | Médio | Testes de UI em múltiplos dispositivos | QA
R-07 | Falha na integração com transportadora | Integração | Média | Alto | Alto | Implementar mocks e alertas de falha | Dev/QA
R-08 | Ausência de testes automatizados em funcionalidades críticas | Processo | Alta | Alto | Crítico | Priorizar automação em login, checkout e pagamento | QA Lead